УВЕРЖДАЮ								УТВЕРЖДАЮ

Главный врач								Главный врач

УЗ «Могилевская центральная поликлиника»				УЗ «Могилевский зонЦГЭ»

А.Г. Старовойтов								В.К. Шуляк

«____»_____________ 2009г.						«____»_____________ 2009г.

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

Всемирного дня психического здоровья 10.10.2009 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать и провести на базе ЛПО «День открытой информации» по теме ЕДЗ - организовать работу «горячих линий» | 10.10.2009г. | УЗ «МЦП» по т.22-93-45, каб№№412, 417; |  |
| 2. | В печати: - в газете «Днепровская неделя», «Земля и люди», «Дом советов», «Могилевская правда» на тему: «Как прогнать депрессию?»; - в газете «Вечерний Могилев» по теме «Неврозы у детей» По радио «Могилев»: - «Неврозы у детей»; | октябрь 07.10.2009г. до 07.10.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ»; УЗ «МДП» УЗ «МДП» |  |
| 3. | Организовать и провести радиолекции на темы: - «Первые признаки психического заболевания»; - «Профилактика стрессов»; - «Профилактика суицидов»; - «Профилактика стресса» | с 07.10 по 09.10.2009г. 08.10.2009г.09.10.2009г. с 05.10 по 09.10.2009г. | УЗ «МИБ»; УЗ «МГБ СМП» филиал №7 УЗ «МЦП»; |  |
| 4. | Организовать и провести конференции: - «Профилактика суицидов»; - «Суициды у детей и подростков»; - «Синдром профессионального выгорания» | 10.10.2009г. 07.10.2009г. 06.10.2009г. | филиал №4 УЗ «МДП» УЗ «МДП»; филиал №7 УЗ «МЦП» |  |
| 5. | Провести лекции на темы: - «ЗОЖ, как профилактика стресса»; - «Современная жизнь и психика человека» на базе СШ№№-1-33; - «Как сохранить психическое здоровье? Роль внешних факторов»; - «Заболевания, наиболее часто приводящие к психическим расстройствам»; - «Профилактика эмоционального выгорания»; - «Здоровый образ жизни, принципы»; - «Профилактика стресса»; - «Профилактика стрессов» на базе ОАО «Лента»; - «Психология переживания» на базе д/с, Могилевэнерго; - «Профилактика стресса» на базе МГПЛ №10 | 09.10.2009г. 09.10.2009г. 09.10.2009г. 09.10.2009г. 09.10.2009г. с 05.09 по 09.10.2009г.09.10.2009г. 08.10.2009г. 07.10.2009г. | УЗ «МГС СМП»; филиал №1 УЗ «МДП»; УЗ «МИБ» филиал №2 УЗ «МДП»; УЗ «МДП»; УЗ «МБ №1»; филиал №7 УЗ «МЦП»; УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| 6. | Организовать и провести вечера вопросов и ответов: - «Не слишком серьезно и с особой усмешкой» на базе СШ№37 - «Здоровая атмосфера в семье – залог психического расстройства» | 08.10.2009г. 09.10.2009г. | филиал №4 УЗ «МДП»; УЗ «МИБ»; |  |
| 7. | Провести занятия в школах здоровья | с 01.10 по 09.10.2009г. | ЛПО города; Учреждения образования |  |
| 8. | Провести информационные выступления, беседы, индивидуальные и групповые консультирования по теме ЕДЗ на предприятиях, в учреждениях, молодежных коллективах, с учащимися школ, ПТУ, ССУЗов, ВУЗов используя все формы и методы информации | с 01.10 по 09.10.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ»; ЛПО города |  |
| 9. | Провести киновидеолектории, киновидеосеансы: - «Стресс»; - «Простые правила здоровья»; | 08.10.2009г. с 01.10 по 10.10.2009г. . | филиал №4 УЗ «МДП»; УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| 10. | Разместить на информационных стендах наглядные материалы посвященные ЕДЗ | до 05.10.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ»; ЛПО города |  |
| 11. | Провести тренинговые занятия: - «Как справиться с гневом и обидой» - «Я выбираю здоровье!» | 09.10.2009г. 14.10.2009г. | филиал №7 УЗ «МЦП» УЗ «МЗЦГЭ» на базе СШ №13 |  |
| 12. | Разработать наглядные и информационно-образовательные материалы: памятку «О неврозах у детей»; плакат «Сохрани жизнь!» | октябрь сентябрь | филиал №7 УЗ «МЦП»; УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| 13. | Организовать распространение памяток, плакатов, листовок по теме ЕДЗ | с 01.10 по 09.10.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ» ЛПО города |  |
| 14. | Организовать и провести анкетирования: - «Хотели бы поменять что-нибудь в своей жизни»; - «Здоровый образ жизни» | до 10.10.2009г. октябрь | филиал №1 УЗ «МДП»; УЗ «МБ №1» |  |
| 15. | Выступление психолога на родительском собрании на тему: «Здоровье детей и здоровая семья» на базе СШ №13 | октябрь | УЗ «МЗЦГЭ» |  |

И.о. заведующей отделом ОЗ						Н.В. Воробьева