# УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ

Главный врач	Главный врач

УЗ «Могилевская центральная поликлиника»	УЗ «Могилевский зонЦГЭ»

##### А.Г.Старовойтов	В.К.Шуляк

«____»_____________ 2009г.	«____»_____________ 2009г.

# ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению

«Всемирного дня борьбы со СПИД»  01.12.2009г.

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Организовать и провести акции: - «ВИЧ – узнай больше» на базе ЛПО - «Здоровье – здоровая семья» на базе ЛПО - «Дай свое обещание в борьбе со СПИДом»; | с 15.11 по 01.12.2009г. 01.12.2009г. ноябрь | УЗ «МП №11» ф-л №10 УЗ «МЦП» УЗ «МДП» |  |
| - 2. | Организовать и провести: - день открытой информации» по теме ЕДЗ - работу «горячих линий» | с 23.11. по 02.12.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ» ЛПО города ф-л №7 УЗ «МЦП» по тел. 22-82-55 |  |
| - 3. | Организовать выступления специалистов по тематике ЕДЗ в СМИ. Печать: - «Осторожно, СПИД» - «Профилактика СПИДа» - «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИД» | до 1.12.2009г. до 1.12.2009г. до 1.12.2009г | УЗ «МЦП» УЗ «МП №11» УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| - 4. | Организовать и провести радиолекции на темы: - «Профилактика СПИД» на Виленском рынке - «Профилактика СПИДа» на базе ЛПО - «Профилактика ВИЧ-инфекции» на базе ЛПО, СШ №15,40, 24,35 - «Вопросы профилактики ВИЧ - инфекции» на базе ЛПО | . с 30.11 по 02.12.2009г. с 30.11 по 02.12.2009г. с 25.11. по 01.12.2009г. с 25.11. по 01.12.2009г | ф-л №2 УЗ «МЦП» УЗ «МСП» ф-л №10 УЗ «МЦП» ф-л №7 УЗ «МЦП» |  |
| - 5. | Провести «круглый стол» на тему «ВИЧ. Узнай больше» на базе ЛПО | до 1.12.2009г. | УЗ «МП№8» |  |
| - 6. | Организовать и провести конференцию «СПИД. ВИЧ-инфекция. Профилактика» | 1.12.2009г. | ф-л №7 УЗ «МЦП» |  |
| - 7. | Организовать и провести семинары: - «Профилактика ВИЧ инфекции» | 1.12.2009г. | УЗ «МГССМП» |  |
| - 8. | Среди учащихся совместно с руководителями групп провести тематические информатики: «Смерть на конце иглы», «Опасность – СПИД» | ноябрь-декабрь | ф-л №5 УЗ «МП №8» |  |
| - 9. | Провести лекции на темы: - «Профилактика СПИД» на базе столовой №15, СШ №23, кооперативное училище, д/с №7, ЛПО - «ВИЧ – инфекция – чума 21 века» - «СПИД и его профилактика» в УО и промпредприятиях - «Профилактика ВИЧ/СПИД», Здоровый образ жизни и СПИД», «Профилактика ВИЧ – инфицирование на базе ЛПО - «Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД» - «СПИД.ВИЧ» | С 30.11. по 01.12.2009г. 01.12.2009г. с 27.11. по 02.12.2009г. с 25.11. по 02.12.2009г 01.12.2009г. 01.12.2009г. | ф-л №2 УЗ «МЦП» ф-л №2 УЗ «МДП» ф-л №7 УЗ «МЦП» ф-л №10 УЗ «МЦП» УЗ «МЦП» УЗ «МГССМП» |  |
| - 10. | Организовать и провести тематические вечера: - «Как за щитить себя от СПИДа» ( на базе АСК, СШ№4, СШ№23) - «Профилактика ВИЧ-инфекции» - ВИЧ. Узнай больше» - «Сохрани себя для жизни» на базе ДК РУПП «БелАЗ-МоАЗ» с участием уч-ся МГПЛ №2 - «Женщина о ВИЧ-инфекции и ИППП» - «Набат 21 века» - «День профилактики СПИДа» на базе 4-ой д/библиотеки | 01.12.2009г. 01.12.2009г. 01.12.2009г. 01.12.2009г. 01.12.2009г 01.12.2009г 01.12.2009г. | ф-л №2 УЗ «МЦП» УЗ «МП №11» УЗ «МП№8» ф-л №5 УЗ «МП №8» ф-л №7 УЗ «МЦП» УЗ «МЦП» УЗ «МЦП» |  |
| - 11 | Принять участие в проведении классных часов в СШ №15,40, 24,35 | с 25.11. по 02.12.2009г. | ф-л №10 УЗ «МЦП» |  |
| - 12. | Провести единый день информирования на тему: «Универсальный доступ и права человека в связи ВИЧ – инфекция» | 19.11.09г. | УЗ «МП№8» |  |
|  | Провести тренинговоые занятия: - «Здоровье и безопасность» на базе ОАО «Могилевдрев» - «Научись говорить «НЕТ» | 01.12.2009г. 01.12.2009г. | ф-л №7 УЗ «МЦП» УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| - 13. | Провести занятия в школах здоровья | с 25.11 по 02.12.2008г. | ЛПО города учреждения образования |  |
| - 14. | Провести - киновидеосеансы по тематике ЕДЗ - киновидеолектории: «Жизнь со СПИДом», «Профилактика СПИД» на базе СШ №25, 35 «Профилактика наркомании и СПИДа», «Без права на ошибку», «СПИД. Профилактика» на базе МТЭПТК | с 25.11. по 02.12.2009г. с 25.11. по 27.11.2009г. с 30.11. по 01.12.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ» ЛПО города ф-л №9 УЗ «МЦП» ф-л №7 УЗ «МЦП» |  |
| - 15. | Подготовить пакет информационных материалов по организации и проведению мероприятий в рамках Всемирной кампании против СПИД с размещением на сайте www.mcge.by и предоставлением заинтересованным | ноябрь | УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| - 16. | Обеспечить освещение мероприятий, проводимых в рамках Всемирной кампании против СПИД, на каналах радио, телевидения, в периодических изданиях | Ноябрь- Декабрь | УЗ «МЦП» |  |
| - 17. | Организовать трансляцию видеороликов, аудиороликов, социальной рекламы. | Ноябрь- Декабрь | УЗ «МЦП» |  |
| - 18. | Проведение информационно-просветительских акций: «Дай свое обещание в борьбе со СПИДом» (для молодежи), «Узнай у того, кто знает» (с участием волонтеров), «Вся жизнь- театр» (для педагогов, родителей, молодежи с использованием интерактивной технологии «Форум-театр»), а также концертов, дискотек, вечеров отдыха, викторин, диспутов, тематических и развлекательных программ | Ноябрь- Декабрь | УЗ «МЦП» |  |
| - 19. | Диспут: -«Они могли бы жить» | ноябрь | УЗ «МЦП» на базе МГУ |  |
| - 20. | Организовать прямую линию «Пути заражения СПИДом и меры профилактики» | с 30.11.09. по 2.12.09. | ф-л №2 УЗ «МЦП» |  |
| - 21. | Провести индивидуальные и групповые консультирования | с 30.11.09. по 2.12.09. | УЗ «МЗЦГЭ»; ЛПО города |  |
| - 22. | Разместить на информационных стендах учреждений наглядные материалы, посвященные ЕДЗ | до 1.12.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ»; ЛПО города |  |
| - 23. | Принять участие в Республиканском конкурсе на лучший плакат «Опасность СПИД» | ноябрь | УЗ «МП№8» |  |
| - 24. | Провести анкетирование: - по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди учащихся МГПЛ №2 - «Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции?» на базе ЛПО - «Что вы знаете о ВИЧ – инфекции» на базе ЛПО - «Что я знаю о СПИДе» | декабрь до 1.12.2009г ноябрь ноябрь | ф-л №5 УЗ «МП №8» ф-л №2 УЗ «МДП» ф-л №7 УЗ «МЦП» УЗ «МДП» |  |
| - 25. | выступление врачей-педиатров по теме: «ВИЧ/СПИД- узнай больше!» | ноябрь | УЗ «МДП», СШ №№ 4,19,23, 26, 27, гимназия № 2 |  |
| - 26. | Организовать и провести конференции, методические совещания, семинары, круглые столы, учебные занятия с заинтересованными лицами, работу «Горячей линии», посвященные Всемирному дню профилактики СПИД | ноябрь | УЗ «МЗЦГиЭ», УЗ «МДП», УЗ «МЦП» |  |
| - 27. | Принять участие в областных творческих конкурсах на лучший плакат «Опасность – СПИД» | ноябрь | УЗ «МЦП» |  |
| - 28. | Провести в коллективах предприятий, учреждений, организаций единый день информирования на тему «Универсальный доступ и права человека в связи с ВИЧ-инфекцией» | ноябрь | УЗ «МЗЦГиЭ», УЗ «МДП» |  |
| - 29. | Размещение листовок на рекламных стендах в троллейбусах | с 30.11.09. по 2.12.09. | ф-л №7 УЗ «МЦП» |  |
| - 30. | Организовать тематическую дискотеку в МГПАЛТК им.Орловского | декабрь | УЗ «МП №11» |  |
| - 31. | Принять участие в проведении выставки плакатов и рисунков среди учащихся МГПЛ№2 на тему: «Ты +Я минус СПИД» | ноябрь | ф-л №5 УЗ «МП №8» |  |
| - 32. | Организовать и провести выставки рисунков, плакатов на тему: «Профилактика СПИДа» на базе АСК, СШ №4, США №23 «Профилактика ВИЧ» | с 30.11. по 01.12.2009г. 01.12.2009г | ф-л №2 УЗ «МЦП» ф-л №7 УЗ «МЦП» |  |
| - 33. | Разработать наглядные и информационно-образовательные материалы: плакаты: - «Профилактика СПИДа» - «Опасность – СПИД» - «Профилактика СПИДа санбюллетени: - «Профилактика СПИДа» | до 01.12.2009г. | ф-л №2 УЗ «МЦП» УЗ «МП №11» ф-л №10 УЗ «МЦП» ф-л №10 УЗ «МЦП» |  |
| - 34. | Организовать распространение памяток, плакатов, листовок по тематике ЕДЗ | с 25.11 по 02.12.2008г | УЗ «МЗЦГЭ» ЛПО города |  |
| - 35. | Провести совместно с ГГМЦ «Юность» городскую акцию «В будущее без СПИДа» среди школьников. | 01.12.2009г. | УЗ «МЗЦГЭ» |  |
|  | Провести соц.опрос «Что я знаю о СПИДе?» | ноябрь | УЗ «МЗЦГЭ» |  |
| - 36. | Подвести итоги работы, проведенной в рамках Всемирной кампании против СПИД, представить информацию о проведенных мероприятиях | До 4 декабря 2009 года в УЗ «МЗЦГЭ» | ЛПО города |  |

##### И.о.зав. отделом ОЗ							Н.В.Воробьева

Доценко 238133